# 第三章 用户需求书

1. 项目概况

为建立“选、育、用、留”一体化人力资源管理体系，开发《客运服务类和技工类岗位基于素质模型的选人标准》、《客运服务类和技工类岗位基于业务模型的育人标准》、《客运服务类和技工类岗位公开公平公正的用人留人标准》，并在此基础上，开发涵盖28个工种46个岗位初级、中级培训教材和试题库（包括入职培训考试题库）。

2. 项目目标

为推进“成长工程”员工“素质及技能提升计划”，通过高技能人才驱动机制及培养模式研究，建立客运服务类、技工类“选、育、用、留”一体化人力资源管理体系，做好技能等级鉴定前期准备工作。

3. 主要成果要求

3.1 具体工种和岗位

本项目针对运营分公司客运服务类和技工类28个工种涵盖46个岗位进行人力资源管理体系及培训资源的开发，具体工种和岗位如下：

| 序号 | 工种 | 覆盖岗位 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 行车调度员 | 行车调度员 |
| 2 | 电、环、设调度员 | 电力调度员、环控调度员、设修调度员 |
| 3 | 车场调度员 | 车场调度员、信号楼值班员 |
| 4 | 服务热线员 | 服务热线员 |
| 5 | 电客车维修员 | 电客车维修员（日检）、电客车维修员（月修）、电客车维修员（定修） |
| 6 | 检修调度员 | 检修调度员、生产调度员 |
| 7 | 设备维修员 | 设备维护员 |
| 8 | 工程车维修员 | 工程车维修员 |
| 9 | 设备操作员 | 设备操作员 |
| 10 | 值班站长 | 值班站长 |
| 11 | 值班员 | 客运值班员、行车值班员 |
| 12 | 站务员 | 站务员 |
| 13 | 工程车司机 | 工程车司机 |
| 14 | 电客车司机 | 电客车司机 |
| 15 | 环控维修员 | 环控维修员 |
| 16 | 给排水维修员 | 给排水维修员 |
| 17 | 低压供电维修员 | 低压供电维修员 |
| 18 | 变电维护员 | 变电维护员 |
| 19 | 接触网维护员 | 接触网维护员 |
| 20 | 轨道维护员 | 轨道维护员 |
| 21 | 房建结构维护员 | 房建结构维护员 |
| 22 | 综合监控&SCADA维护员 | 综合监控&SCADA维护员 |
| 23 | FAS&BAS维护员 | FAS&BAS维护员 |
| 24 | 安全门维护员 | 安全门维护员 |
| 25 | 信号维护员 | 信号维护员、车载信号维护员、ATS维护员 |
| 26 | 通信维护员 | 通信维护员 |
| 27 | AFC巡检员 | AFC巡检员、中央系统维护员、设备网络维护员、电子维修员、机械维修员 |
| 28 | 核对员 | 核对员、审核员、结算员、车票配收员、票卡编码员、车票库存与调配员 |

3.2 具体成果要求：

| 序号 | 项目名称 | 内容 | 说明 | 计划完成时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 客运服务类和技工类岗位基于素质模型的选人标准 | 1.封面设计、前言、序、框架思路等 2.搭建客运服务类和技工类通用素质模型、不同类别专业素质模型 3.搭建工班长通用素质模型、不同类别工班长专业素质模型 | Word版本报告 | 2016年4月 |
|  |  | 设计与编写用于社会招聘、校园招聘、“订单班”组班、内部选拔等方面的半结构化面试题库、评价标准。 |  | 2016年6月 |
| 2 | 客运服务类和技工类岗位基于业务模型的育人标准 | 1.封面设计、前言、序、框架思路等 2.设计各工种初级、中级育人标准框架、指导完成育人标准 | Word版本报告 | 2016年6月 |
| 3 | 客运服务类和技工类岗位公开公平公正的用人留人标准 | 1.封面设计、前言、序、框架思路等 2.设计各工种初级月度考核框架，指导完成基于业务模型的考核标准初稿 3.设计各工种中级月度考核框架，指导完成基于业务模型的考核标准初稿 4.指导完成技能等级鉴定管理办法 5.指导完成员工职业生涯发展管理办法 6.指导完成绩效考核管理办法 | Word版本报告 | 2016年6月 |
| 4 | 客运服务类和技工类岗位等28个工种培训教材开发 | 设计各工种初级、中级培训教材框架；指导完成教材编写 | 教材形式包括微课、视频、动画、电子书、纸质书、PPT等 | 2016年6月 |
| 5 | 试题库开发 | 1.设计各工种初级、中级理论和实操考试题库框架，指导完成试题库编写； 2.设计入职培训试题库框架，指导完成试题库编写 | 理论考试题型分为单选题、多选题、判断题、简单题、案例分析题等，成果为Word版本报告 | 2016年6月 |

4. 合同期限

计划工期：2016年6月底前完成，谈判发起人可根据实际情况调整期限，具体项目开始日期以谈判发起人书面通知为准。

5. 质量保证

5.1谈判申请人承诺指派富有咨询服务经验的项目经理负责本项目工作，严格按照项目需求书实施，实现项目建设目标。

5.2谈判申请人负责进行项目需求调研，并指派有经验的咨询顾问严格按照项目需求与计划执行建设任务，针对宁波轨道交通的需求情况实施项目。

5.3谈判申请人与派出的每个项目组人员签订项目实施和保密协议，确保项目保质按时完成。

5.4谈判申请人承若指派项目组中一个专人与宁波轨道交通定期进行沟通，协调项目进展中的事宜。建立项目部经理与宁波轨道交通高层定期沟通机制，保证项目进展方向。

5.5谈判申请人组成不少于3人的项目实施团队（根据项目需要将适时增加人员），保证按照需求书要求的时间节点，完成各阶段的项目成果。

5.6为了使项目成果更好的实施落地，谈判申请人承诺对宁波轨道交通的员工进行针对性的培训。

5.7谈判申请人承诺为使项目高质量的完成，将邀请轨道交通相关专业专家参与本项目的实施和研究过程中来。