用户需求书

一、项目概况
宁波市轨道交通1号线二期高架段疏散平台采用垂向螺栓将板体与支架连接固定，无侧向限位挡块，其中小半径曲线段疏散平台由于热胀冷缩及列车振动影响，数次发生疏散平台板向曲线外侧鼓出情况，存在设施侵限的安全隐患。

为提升轨道交通设施设备质量，根除侵限隐患，保障行车安全，申请参照1号线一期高架段疏散平台限位方式对1号线二期小半径曲线段（半径≤600m）疏散平台进行加焊限位挡块的改造。2017年8月13日，大碶站至松花江路站区间疏散平台板向上行侧滑移约10公分，工务维修中心利用行车间隔将疏散平台板复位，并于当晚在支架旁焊接限位挡块，以保证行车安全。在后续的检修中小半径曲线段疏散平台双螺母复紧工作量巨大，滑移、错台的情况仍时有发生。
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为提升轨道交通设施设备质量，根除侵限隐患，保障行车安全，申请对1号线二期小半径曲线段疏散平台进行加焊限位挡块的改造。
二、项目范围
1．改造范围：

此次改造项目主要针对1号线二期小曲线半径段疏散平台（曲线半径R≤600m，详见下表）进行集中改造。改造区段内疏散平台总长度为2432米，支架间距为1～1.2米，数量约3406个，共需焊接限位挡块约6812处（具体数量以现场实际需要为准）。
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主要技术要求：

2.1依据标准：
(1)《宁波地铁1号线二期工程疏散平台施工图》。

(2)《地铁设计规范》(GB50157-2003)。

(3)《建筑结构可靠性设计统一标准》(GB50068-2018)。

(4)《建筑结构荷载规范》(GB50009-2012)。

(5)《钢结构设计标准》(GB50017-2018)。

(6)《钢结构防火涂料》(GB14907－2018)。

(7)《建筑用钢结构防腐涂料》(JG/T 224-2007)。

(8)《涂覆涂料前钢材表面处理表面清洁度的目视评定第1部分:未涂覆过的钢材表面和全面清除原有涂层后的钢材表面的锈蚀等级和处理等级》(GB/T 8923.1-2011)。

(9)《地铁设计防火标准》(GB51298-2018) 。

2.2 限位角钢钢材型号为Q235B，尺寸为50×50×3×400。

2.3 限位角钢安装于原T型支撑的两侧，疏散平台板下方。

2.4 角钢采用电焊满焊安装于T型钢支撑上，焊条为E43。焊接工艺及质量按国家现行标准《钢筋焊接及验收规程》(JGJ18)的有关规定，焊接前应进行除锈处理。

2.5 现场焊接完成后应进行防腐处理。焊接完成后应喷涂两道环氧富锌底漆，厚度不小于70μm，再喷涂两道环氧云铁中间漆，厚度不小60μm，再刷防火涂料。

2.6 应在防腐漆喷涂完成后喷涂防火涂料。防火涂料采用超薄型，其性能、涂层厚度及质量要求应满足现行国家标准《钢结构防火涂料》(GB14907)，并应采用当地消防部门认可的消防材料。防火涂料应与防锈漆应有良好的附着力。耐火极限为1.0h。

3.限位挡块建议采用Q235热镀锌等边角钢，建议角钢边长为5cm，边厚3mm，与疏散平台板厚度保持一致。采用满焊与疏散平台支架连接并做好防锈措施，如图所示。

[image: image4.png]AL A-AHE

it
1. EEARAME Q2358 A4 R A50x50x3x400.
2. W ENATT AT | LRI KA.




三、项目实施

3.1项目归口管理组成

申请部门：工务维修中心

主办部门：工程部

3.2项目施工特点
3.2.1施工期间需遵守宁波轨道交通运营分公司相关管理规定，遵守工务维修中心相关管理规定，遵守场段内相关施工管理规定，办理出入手续，人员登记手续等。

3.2.2施工期间不得破坏非施工区域设施设备及装修等，施工中需接受运营分公司归口单位的及相关部门的管理和监督，施工后需安排垃圾清运。

3.2.3严格按照要求堆放原材料及料具，现场要加强场容管理，使现场做到整齐、干净、节约、安全、施工秩序良好。

3.2.4注意安全用电，电线应理顺，不能乱拉乱挂，加强安全用电，统一使用标准安全电箱，教育职工自觉遵守安全用电制度和持证上岗制，防止用电事故发生。

3.2.5施工前须由负责人向施工人员进行技术交底和安全交底，未经教育者不得进入施工现场作业，进入施工场地着装统一整齐，穿戴劳动防护用品，防止造成人身伤害。

3.2.6在施工过程中，要严格落实施工方案的具体要求，每一道工序完成后均应自检，自检合格后向比选发起人报验，复验合格后方可进行下一道工序的施工。

3.2.7按工程进度编制材料需求计划表，力求准确可靠；

3.2.8专人定期对施工机械设备进行维修、保养，以保证其满足施工所需，所有进场设备必须保持良好状态；

3.2.9建立严格的原材料、成品和半成品进场验收制度，对采购进场的原材料及成品、半成品要由质量、技术有关人员组织进行验收，验收的内容包括：

进场货物的品种、规格、数量是否符合采购计划；

供应厂家的产品合格证或检验报告是否齐全；

产品现场质量检查，并填写检查验收记录；

3.2.10按验收程序收货后分类分批堆放管理，做好标记。质量检查记录保存备查。对检查验收不合格的原材料、成品和半成品，要马上清除出场，不得使用。

四、质量保证

4.1质量具体要求

1）成交人应严格按照ISO9000质量体系的规定，制定相应的项目质量控制标准，以及制定工程各个阶段的切实可行的质量控制措施。

2）成交人应保证主要部件的材质、规格与需求相符，在任何时候，比选发起人如发现材质、规格等不符合要求，成交人应无偿更换，同时比选发起人保留进一步追究成交人责任的权利。

4.2验收标准

1）严格按技术要求进行施工，否则成交人应予以返工，直至通过比选发起人验收为止。

2）工程完工后由运营分公司归口管理部门组织进行验收，按照国家相关验收标准执行。

4.3质量缺陷责任期
4.3.1质量缺陷责任期自验收完成之日起计算，质量缺陷责任期为24个月。

4.3.2质量缺陷责任期内成交人的质保责任：

在上述规定的质量缺陷责任期内，因本身质量问题所出现的故障、缺陷等问题，成交人应承担一切责任，并根据故障情况进行维修。维修后应重新计算质量缺陷责任期，所发生的一切费用由成交人承担；

在质量缺陷责任期内的损坏由成交人负责维修和排除，比选发起人将积极予以配合；

成交人在接报故障后24小时之内必须赶到故障现场，并完成故障处理；
五、工程量清单

	序号
	项目名称
	项目特征
	计量
单位
	工程量
	备注

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	一
	零星钢构件
	1.在原钢梁两侧增加Q235B角钢，尺寸50×50×3×400

2.喷涂两道环氧富锌底漆，厚度不小于70μm，再喷涂两道环氧云铁中间漆，厚度不小于60μm

3.防火涂料耐火极限为1.0h

4.详见图纸及用户需求书
	t
	6.354
	


说明：

1．比选申请人在报价时将比选申请人须知、用户需求书、合同条件及施工图纸等文件结合起来理解或解释。在填写工程量清单的每一项的单价和合价时认真阅读理解本工程比选文件的有关章节规定。项目特征及工作内容应以清单开项为准，结合图纸及用户需求书进行报价，如项目特征未详细描述但图纸及用户需求书中已有描述，除非出现施工图纸变更或业主原因造成相应工作的技术要求变化，否则视为相应报价单价已作综合考虑。

2．比选申请人用于本合同工程的各类材料、机械设备的提供、运输、拆卸、拼装等费用除非另有特别说明，否则视为已包括在工程量清单的综合单价与总价之中。

3.本合同工程的措施费用除非另有特别说明，否则视为已包括在工程量清单的综合单价与总价之中。

4.工程量按《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》（GB50854-2013）计算。
60-80cm





1-1.2米








